附件1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 办公设备购置类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京一商集团有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市商业学校（北京祥龙资产经营有限责任公司党校） |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 方见光 |  |  |  |  | 联系电话 | 81767380 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 79.2248 |  | 79.2248 | 79.2248 | 10 | 100% |  |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 79.2248 |  | 79.2248 | 79.2248 | — | 100% |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 购置办公设备一批，保障行政工作及教育教学工作有序开展。 |  |  |  |  |  | 购置办公设备一批，保障行政工作及教育教学工作有序开展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 台式机 |  | 90台 |  | 90台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 便携式计算机 |  | 10台 |  | 10台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 打印机 |  | 66台 |  | 66台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 复印机 |  | 2台 |  | 2台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥95% |  | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备 |  | 2022年3月前 |  | 2022年3月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  | 2022年6月前 |  | 2022年6月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 采购物品到位时间 |  | 2022年10月前 |  | 2022年10月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 验收时间 |  | 2022年11月前 |  | 2022年11月前 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 79.2248万元 |  | 79.2248万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 效益 指标 | 提供社会服务收益 |  | 保障教育教学活动有序开展，提高教学办公条件，服务师生。 |  | 保障教育教学活动有序开展，提高教学办公条件，服务师生。 | 10 |  | 8 |  | 办学条件还需进一步提高，来做好为政府、企业、社会服务。 |  |
|  |  |  | 节约维护成本 |  | 降低现有办公设备维修费用，节约维护成本。 |  | 降低现有办公设备维修费用，节约维护成本。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 履职基础、公共服务能力 |  | 保障行政工作及教育教学工作有序开展，提高公共服务能力。 |  | 保障行政工作及教育教学工作有序开展，提高公共服务能力。 | 10 |  | 8 |  | 还需继续发挥学校的示范和引领作用，为首都职业教育发展贡献力量。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  | ≥95% |  | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。